## Юности 35 В
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №35 В по бул.Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Завоз песка на Детские площадки
Установка водоотливов на входе в подъезд
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Юности 35 Б
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №35 Б по бул.Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Юности 35 А
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №35 А по бул.Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Бульвар Юности 31
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №31 по бул. Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводов системы отопления
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ГВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Юности 29
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №29 по бул.Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Юности 27
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №27 по бул.Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Юности 23
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №23 по бул.Юности на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Есенина 46 А
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №46А по ул.Есенина на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Ремонт почтовых ящиков
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Есенина 44 А
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №44А по ул.Есенина на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Есенина 44
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №44 по ул.Есенина на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Есенина 42
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №42 по ул.Есенина на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Ремонт ограждений
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Есенина 40
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №40 по ул.Есенина на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Ремонт ограждений
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Щорса 57
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №57 по ул.Щорса на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Ремонт ограждений
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Щорса 53
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №53 по ул.Щорса на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ХВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Щорса 55
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №55 по ул.Щорса на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводов системы отопления
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ГВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Щорса 51
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №51 по ул.Щорса на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводов системы отопления
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ГВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Покраска ДИО и МАФ
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Щорса 49
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №49 по ул.Щорса на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводов системы отопления
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ГВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Установка водоотливов на входе в подъезд
Ремонт почтовых ящиков
Покраска ДИО и МАФ
Ремонт ограждений
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Щорса 47
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Сошенко Е.А.___________________________
График работ на МКД №47 по ул.Щорса на 2020г
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводов системы отопления
Ремонт и ревизия запорной арматуры и трубопроводо системы ГВС
Восстановление изоляции
Ремонт канализационных труб
Санитарное содержание
Ремонт скамеек, ДИО (замена брусков, сварочные работы
Установка водоотливов на входе в подъезд
Ремонт почтовых ящиков
Покраска ДИО и МАФ
Ремонт ограждений
Покраска Газопроводов
Ремонт контейнеров
Завоз песка на Детские площадки
Ремонт ступеней, площадок для контейнеров
Закрытие теплового контура (установка пружин, стекол, ручек для дверей и окон, замков
Ремонт отмостки
Электрооборудование
Замена ОДПУ
Замена светльников, выключателей, Трансформаторов тока
Проверка целостности шкафов, щитов, исправность замков и целостность пломб, осматр проводников и защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов, например
Прочее
Ремонт теплогенераторных
Проверка Вентиляции
Проверка запирающих устройств в подвал, кровлю и тех этаж.
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Гл. Бухгалтер: ________________Л.В. Белова
Экономист: ________________О.С. Гаврилова
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.
Энергетик__________________Морозова М.П.

## Ремонт ступеней
График покраски трубопроводов
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Щорса 47
Щорса 49
Щорса 51
Щорса 53
Щорса 55
Щорса 57
Щорса 62
Есенина 38
Есенина 40
Есенина 42
Есенина 44
Есенина 44А
Есенина 46
Есенина 46А
Есенина 50
Есенина 50а
Есенина 50б
Есенина 50в
Есенина 52
Есенина 54
Есенина 56
Есенина 58
Бульвар Юности 23
Бульвар Юности 27
Бульвар Юности 29
Бульвар Юности 31
Бульвар Юности 33
Бульвар Юности 35А
Бульвар Юности 35Б
Бульвар Юности 35В
Бульвар Юности 37
Бульвар Юности 39
Бульвар Юности 41
Бульвар Юности 41А
Бульвар Юности 43
Бульвар Юности 45

## Ремонт вент. фасада
Утверждаю: Директор ООО "ДРЭП ДСК 2005"
Утверждаю: Директор ООО "Градъ Сервис"
Сошенко Е.А.___________________________
График ремонта вент. фасада на 2020 год
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Есенина 52
Есенина 54
Есенина 56
Есенина 58
Бульвар Юности 31
Бульвар Юности 33
Бульвар Юности 41А
Бульвар Юности 43
Бульвар Юности 45
Зам. директора: ________________О.А. Белоковаленко
Гл. Инженер: ________________Е.М. Посохов
Мастер: ____________________Шаповалов А.С.
Мастер: ____________________Алексеева Н.В.
Мастер:____________________Мингалева С.А.
Мастер:____________________Дмитриенко Е.В.

## покраска трубопровода
График покраски трубопроводов
Наименование работ | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Сантехника
Щорса 47
Щорса 49
Щорса 51
Щорса 53
Щорса 55
Щорса 57
Щорса 62
Есенина 38
Есенина 40
Есенина 42
Есенина 44
Есенина 44А
Есенина 46
Есенина 46А
Есенина 50
Есенина 50а
Есенина 50б
Есенина 50в
Есенина 52
Есенина 54
Есенина 56
Есенина 58
Бульвар Юности 27
Бульвар Юности 29
Бульвар Юности 31
Бульвар Юности 33
Бульвар Юности 35А
Бульвар Юности 35Б
Бульвар Юности 35В
Бульвар Юности 37
Бульвар Юности 39
Бульвар Юности 41
Бульвар Юности 41А
Бульвар Юности 43
Бульвар Юности 45